Plan Odnowy Miejscowości

Godziesze Wielkie

Przyjęty Uchwałą Nr 1/2009

z zebrania wiejskiego wsi Godziesze Wielkie

z dnia 01 czerwca 2009 roku.

Czerwiec 2009

SPIS TREŚCI

I.	CHARAKTERYSTYKA WSI GODZIESZE WIELKIE	3

II.	INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO WSI GODZIESZE WIELKIE	4

III.	OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI GODZIESZE WIELKIE	6

IV.	PLANOWANE ZADANIA W PERSPEKTYWIE 7 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA DOKUMENTU	10

V. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA LATA 2009 – 2016	12

# I.	CHARAKTERYSTYKA WSI GODZIESZE WIELKIE

Godziesze Wielkie to wieś położona w południowej części Gminy Godziesze Wielkie, oddalona 15 km na południowy wschód od Kalisza. Stanowi jedno z tradycyjnych centrów cywilizacyjnych w Gminie.

Od wieków jest siedzibą parafii a po II Wojnie  Światowej również władz gminnych.

Godziesze Wielkie graniczą od wschodu z Godzieszkami i Skrzatkami od południa 
z Końską Wsią i Aleksandrią, od zachodu z Godzieszami Małymi, a od północy ze wsią Bałdoń i Saczyn.

Obecnie wieś zamieszkuje 730 osób. Powierzchnia Godziesz Wielkich to 489,27 ha. Przez wieś przebiega droga powiatowa nr 263 łącząca drogę powiatową Opatówek – Brzeziny nr 208 z drogą powiatową nr 209 w kierunku Kalisza. Komunikację publiczną zapewnia PKS w Kaliszu oraz prywatni przewoźnicy.

Godziesze pojawiają się w źródłach – dokumentach w roku 1295 wystawionych przez księcia Przemysława II. Dokument ten zawiera wyrok księcia w procesie jaki wiedli między sobą arcybiskup Jakub II Świnka i rycerz Adam Skarga o będące częściami Godziesz przysiółki: Smogorzewo i Strzyżew.

Kolejny zapis pojawia się kiedy to przebywający wiosną 1346 roku w Kaliszu król Kazimierz Wielki zatwierdził prośbę arcybiskupa gnieźnieńskiego o zamianę dotychczasowych dóbr: Bór i Piekota na Godziesze należące dotąd do braci rycerzy Stefana 
i Janusza z Sośnicy.

Wraz z rokiem 1346 Godziesze wchodzą w skład klucza opatowskiego, posiadłości arcybiskupów gnieźnieńskich na terenie ziemi kaliskiej. Stan taki utrzymywał się do XVIII wieku.

Początek XIX wieku przynosi dalsze zmiany dla Godziesz, które przechodzą z rąk kościelnych w ręce świeckie.

W 1806 roku cesarz Napoleon Bonaparte darowuje Godziesze wraz z kluczem opatowskim generałowi Józefowi Zajączkowi.

Pierwszy drewniany kościół wzniesiono z początkiem XV wieku z modrzewia i był niewielkich rozmiarów. Znajdował się w tym samym miejscu co obecny kościół, który wybudowano w latach 1781 – 1782, lewa kaplica (z 1789 r.) do 1867 stała w Woli Droszewskiej, prawą kaplicę i kruchtę dobudowano w 1905 roku. Obok Kościoła stoi drewniana dzwonnica z końca XVIII w. Na cmentarzu parafialnym zachowało się kilka grobów z XIX wieku.

W 1868 roku powstaje w Godzieszach dwuoddziałowa szkoła. Niedługo potem powstaje Ochotnicza Straż Pożarna, która wznosi budynek remizy strażackiej.

Wokół Godziesz Wielkich powstaje kilka nowych przysiółków. Pod koniec XIX wieku liczba ludności Godziesz razem z przsiółkami takimi jak: Urbanka, Skrzatki, Goszczury, Pałka, Moczale, Kąpie, Więcławy liczyła 4750 ludu (w 1879 roku).

# II.	INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO WSI GODZIESZE WIELKIE

Wieś sołecka, w której zlokalizowana jest siedziba władz gminnych posiada wyodrębnione centrum wsi gdzie znajduje się zabytkowy drewniany kościół parafialny p.w. Św. Bartłomieja, cmentarz, Urząd Gminy, Remiza Strażacka, Szkoła Podstawowa, Przedszkole, Gimnazjum i Liceum Profilowane, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Piekarnia, Zakład Cukierniczy oraz kilka sklepów.

W Godzieszach Wielkich znajduje się sporo przedsiębiorstw. Są to m. in.:

- zakład bieliźniarski i krawiecki,

- produkcja i naprawa instrumentów muzycznych,

- transport drogowy towarów,

- sprzedaż nasion i nawozów,

- zakład dekarski,

- zakład kamieniarski,

- restauracja,

- projektowanie budowlane,

- praktyka lekarska i stomatologiczna,

- lecznica zwierząt,

- zakład pogrzebowy,

- pośrednictwo ubezpieczeniowe,

- gospodarowanie odpadami,

- mechanika precyzyjna,

- instalatorstwo elektryczne,

- zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

W latach 2000 – 2007 przeprowadzono szereg inwestycji mających na celu poprawę warunków życia i wizerunku wsi i Gminy.

Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Światowego oraz kredytu wybudowano w Godzieszach Wielkich kanalizację sanitarną wsi.

Przy wsparciu Ministerstwa Edukacji oraz środków kredytowych w roku 2001 oddano nowoczesny budynek Gimnazjum i Liceum Profilowanego. Wyremontowano lokal 
i przeniesiono do niego Bibliotekę Publiczną, utwardzono istniejący plac targowy, wymieniono wiele chodników oraz ułożono nawierzchnię asfaltową przy Placu Targowym oraz na ulicach: Borkowskiej, Cmentarnej, Rynku i Polnej.

W bliskim sąsiedztwie Kościoła, w samym centrum wsi, odnowiono teren zieleni – miejsce rekreacji i wypoczynku -  wykonano alejki spacerowe, ławki, zasiano trawę oraz naprawiono nie funkcjonujące oświetlenie. Wykonano również parkingi przy kościele parafialnym, co znacznie zwiększyło bezpieczeństwo ruch drogowego w czasie nabożeństw (parkujące wcześniej na drodze samochody stanowiły poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a często wręcz uniemożliwiały przejazd). Dodatkowo wybudowano nowe ogrodzenie cmentarza.

W Godzieszach Wielkich ma swoją siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna, gdzie odbywają się próby strażackiej orkiestry dętej, istniejącej nieprzerwanie od ponad 100 lat. Jej działalność uświetnia wszystkie lokalne imprezy związane z kultywowaniem tradycji na wsi 
i promowaniem wsi Godziesze Wielkie na zewnątrz.

Kluby sportowe, które korzystają z boiska sportowego oraz 2 sal gimnastycznych małej i dużej przy istniejących szkołach: Międzyszkolny Klub Uczniowski z siedzibą przy Szkole Podstawowej z licznymi sukcesami, np.: 7. miejsce w Chodzie sportowym na zawodach międzynarodowych.

Miejscem spotkań gospodyń wiejskich jest lokal obok biblioteki publicznej wyposażony w liczne przedmioty używane przez nasze babcie i prababcie. W gospodarstwie domowym spotkania te mają na celu przekazywanie młodemu pokoleniu tradycyjnych potraw regionalnych. Dzięki tej działalności Godziesze Wielkie istnieją na tradycyjnych spotkaniach religijnych, świętach powiatowych, turniejach gminnych itp.

W miejscowości Godziesze Wielkie nie ma uciążliwego przemysłu, za to występują sprzyjające warunki do produkcji zdrowej żywności (czyste gleby, powietrze i woda).

Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem ( zmechanizowanym i wykorzystującym nowatorskie rozwiązania), a także ogrodnictwem (samozatrudnienie). Część mieszkańców wsi pracuje na terenie swojej miejscowości (m.in. w: Urzędzie Gminy, Przedszkolu, Szkole Podstawowej,  Gimnazjum  i Liceum Profilowanym, Piekarni, Zakładzie Cukierniczym oraz w  sklepach wielu branż).

Wieś otoczona jest lasami, do których w okresie grzybobrania zjeżdżają mieszkańcy Kalisza i pobliskich miejscowości.

Ciekawy krajobraz sprawia, iż wieś Godziesze Wielkie jest atrakcyjna turystycznie o każdej porze roku.

# III.	OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON WSI GODZIESZE WIELKIE

Mocne strony – walory wyróżniające wieś

- Czyste powietrze i brak uciążliwego przemysłu

- Sprzyjające warunki do produkcji zdrowej żywności

- Lasy, woda, korzystny mikroklimat

- Ekologiczne środowisko

- Istniejąca baza turystyczna

- Rezerwaty leśne

- Walory turystyczno – krajobrazowe

- Wysoki poziom rozwoju kultury i sztuki

- Rozwinięta sfera działalności kulturalnej i rekreacyjnej

- Pracowitość mieszkańców

- Zaradność lokalnej społeczności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

- Zaangażowanie społeczne w pracach na rzecz wsi

- Społeczna akceptacja władz gminnych

- Sieć wodociągów we wsi

- Telefonizacja wsi

- Rozwinięta infrastruktura techniczna (oczyszczalnia)

- Położenie geograficzne i komunikacyjne podnoszące walory turystyczno – rekreacyjne

- Istnienie zasobów taniej siły roboczej

- Dobre położenie wsi blisko Kalisza

- Dobrze funkcjonujące szkolnictwo, wysoka jakość kształcenia dzieci i młodzieży w ramach istniejącego systemu oświatowego

- Atrakcyjne w porównaniu z innymi wsiami ceny działek budowlanych sprzyjające osiedlaniu się

- Dostępność komunikacyjna z miastem Kaliszem

- Istnienie zabytków i miejsc kultu

Słabe strony – wewnętrzne czynniki ograniczające rozwój wsi

- Brak miejsc kulturalno – rozwojowych

- Brak akwenu wodnego do turystyki i wypoczynku

- Brak obiektów sportowych

- Brak napływu inwestorów i kapitału

- Poziom bezrobocia wyższy niż w powiecie

- Brak przetwórstwa produktów rolnych

- Rozdrobnione rolnictwo

- Słabe grunty rolne – niska bonitacja gleb

- Niski poziom wykształcenia mieszkańców

- Istniejące przedszkole nie spełnia oczekiwań mieszkańców

- Brak pełnej infrastruktury technicznej

- Zbyt mała ilość utwardzonych dróg

- Brak sieci gazowej

- Nadmierna wycinka lasów prywatnych

- Brak wystarczających ścieżek rowerowych

- Słaba promocja terenu z punktu widzenia prezentacji możliwości inwestycyjnych między innymi w przemyśle, rzemiośle oraz korzystania z walorów turystyki i agroturystyki

- Brak długofalowej polityki inwestycyjnej

- Słaby stan dróg wewnętrznych

- Mała ilość dużych firm

- Niski poziom inwestycji, słabe przyciąganie inwestorów. Brak dobrej oferty dla inwestycji zewnętrznych, uwzględniających takie elementy jak: informacja o stanie infrastruktury gospodarczej, perspektywa rozwoju poszczególnych miejscowości, ofertach otoczenia biznesowego, innowacyjności środowiska, wysokiego standardu wyposażenia terenu pod inwestycje, zachęcającego i przyjaznego środowiska pracy i jakości życia. Stan ten zmniejsza szanse na pozyskanie kapitału zewnętrznego zarówno krajowego jak i zagranicznego

- Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- Słabo zróżnicowana struktura przemysłu, brak zakładów stosujących nowoczesne technologie

- Niski poziom dochodów mieszkańców

- Niewystarczająca, w stosunku do możliwości, oferta kulturalna i turystyczna

- Niewielka oferta dla odwiedzających jednodniowych oraz przejeżdżających przez wieś

Analiza SWOT

Aby określić cele szczegółowe – czyli kierunki rozwoju wsi za pomocą elementów oraz czynności jakie należy wykonać aby je osiągnąć należy wykonać analizę SWOT.

Pomaga ona określić szanse, zagrożenia oraz silne i słabe strony wsi a później umożliwi skonstruowanie strategii rozwoju – Planu Odnowy Wsi.

- Czynniki zewnętrzne	SZANSE

ZAGROŻENIA

- Czynniki wewnętrzne	MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Szanse – tendencje i zjawiska w otoczeniu Gminy, które odpowiednio wykorzystane stymulują rozwój

- Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej

- Zmiany postaw społecznych

- Budowa zbiornika retencyjnego – Wielowieś Klasztorna

- Rozwój drobnej wytwórczości

- Utworzenie pomieszczenia na kultywowanie tradycji społeczności lokalnych oraz otwarcia Izby Pamięci Godziesz

- Stworzenie grup producenckich

- Dotacje z agend rządowych i funduszy unijnych

- Szerszy dostęp do korzystnych kredytów gospodarczych

- Przejęcie części lasów pod potrzeby rekreacji i turystyki

- Rozwój turystyki i rekreacji w tym agroturystyki

- Zmiany polityki rządu wobec wsi

- Realizacji budowy dróg

- Poprawa stanu infrastruktury technicznej

- Rozwój przedsiębiorczości opartej na nieuciążliwych ekologicznie, nowoczesnych technologiach, pozyskanie dotacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego

- Dotacje dla firm zatrudniających bezrobotnych, zmniejszenie stopy bezrobocia, odciążenie pracodawcy z pewnych kosztów utrzymania pracownika

- Położenie geograficzne a także dostępność komunikacyjna

Zagrożenia – czynniki zewnętrzne stanowiące dla Gminy bariery, utrudnienia i niebezpieczeństwa

- Peryferyjne położenie geograficzne na mapie Wielkopolski utrudniające rozwój gospodarczy

- Zła polityka rządu wobec rolnictwa

- Brak ostatecznych decyzji w sprawie przekształceń w rolnictwie

- Brak opłacalności małej produkcji rolnej

- Ograniczony dostęp do rynku zbytu produktów rolnych

- Brak stałych kryteriów finansowych gminy

- Brak decyzji co do budowy i ostatecznego kształtu zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna

- Trudności w przekazywaniu terenów pod inwestycje i inne typy działalności tj. rozbudowa infrastruktury

- Odległe położenie od projektowanych autostrad

- Tendencje wzrostu bezrobocia

- Brak inwestycji zewnętrznych

# IV.	PLANOWANE ZADANIA W PERSPEKTYWIE 7 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA DOKUMENTU

- Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z wykonaniem parkingu i chodnika. Remont ten obejmował będzie odnowienie wnętrza budynku, elewacji zewnętrznej i pokrycia dachowego budynku usytuowanego w Godzieszach Wielkich przy ul. Rynek 7.

- Dalsze inwestowanie w sieć drogową. Rozbudowy wymagają ciągi zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo w drodze do szkoły a dorosłym mieszkańcom 
w drodze do kościoła, urzędu czy na zakupy. Ważny jest również remont drogi gminnej za kościołem ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia tej drogi

- Pozyskanie miejsc parkingowych przy urzędzie pocztowym.

- Odnowienia  wymaga elewacja zewnętrzna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Cmentarnej: niezbędne są również działania na rzecz Strażackiej Orkiestry Dętej wspierające jej działanie.

- Wybudowanie ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 1200 mb dla mieszkańców ulicy Kosmowej i włączenie go do istniejącego kolektora przy ulicy Kordeckiego. Nowa infrastruktura sanitarna spowoduje 100%-owy dostęp do kanalizacji sanitarnej wsi Godziesze Wielkie.

- „Bezpieczne przejścia” – odpowiednie oznakowanie i zastosowanie odpowiednich ograniczeń prędkości niebezpiecznych w tej chwili miejsc w miejscowości (przejście dla pieszych przy szkole, skrzyżowanie ulicy Cmentarnej i 11 listopada).

- Budowa przedszkola na miarę potrzeb mieszkańców.

- Oznakowanie wszystkich ulic – wykonanie tabliczek z nazwami ulic.

- Powiększenia i remontu wymaga parking przy Urzędzie Gminy oraz wejście do budynku biurowca z możliwością dotarcia osób niepełnosprawnych.

- Remont istniejącego przystanku autobusowego, który należy przebudować    wymieniając      pokrycie      dachowe     oraz      odnowić     elewację     wewnętrzną   i zewnętrzną. Udogodnieniem  dla oczekujących byłoby otwarcie małego kiosku 
z prasą przy przystanku.

- Problemem jest również brak koszy na terenie wsi Godziesze Wielkie, szczególnie zaś na ulicach prowadzących do szkół

- Plac zabaw dostępny dla wszystkich dzieci ze wsi (obecny plac zabaw znajduje się na terenie przedszkola i przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych).

- Konieczne jest również odnowienie historycznych grobowców, co zainteresuje mieszkańców młodszych i starszych oraz turystów do poznania bogatej historii Godziesz.

- Poprawa oświetlenia ulicznego.

- Parking przy ulicy Kaliskiej, co ułatwi dostęp do sklepów a tym samym wpłynie na poziom bezpieczeństwa

- Wykonanie brakujących chodników w miejscowości

- Projekt „Kolorowa miejscowość” – zasadzenie ozdobnych krzewów wzdłuż każdej ulicy we wsi.

- Stworzenie monografii Godziesz, założenie strony internetowej o historii Godziesz.

Wykonanie tablicy pamiątkowej założyciela OSP Godziesze.

- Otwarcie Uniwersytetu III Wieku.

# V. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ NA LATA 2009 – 2016

| Nazwa zadania | Okres realizacji | Szacowane koszty |
| --- | --- | --- |
| - Remont budynku w Godzieszach Wielkich z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z wykonaniem parkingu i chodnika - Oznakowanie ulic - Budowa przedszkola | 2009-2010 2009 2009 - 2012 | 666 000,00 15 000,00 3 000 000,00 |
| - „Bezpieczne przejścia” - „Kolorowa miejscowość” - Parking przy Urzędzie Gminy - Kosze na każdej ulicy | 2010 2010 2010 2011 | 25 000,00 15 000,00 80 000,00 10 000,00 |
| - Remont istniejącego przystanku PKS - Wykonanie brakujących chodników na terenie miejscowości - Budowa ostatniego odcinka kanalizacji | 2011 2011-2013 2011-2016 | 30 000,00 100 000,00 360 000,00 |
| - Budowa ulicy za kościołem, nadanie jej nazwy - Poprawa oświetlenia ulicznego - Parking przy urzędzie pocztowym | 2012 2012 2012 | 150 000,00 12 000,00 10 000,00 |
| - Budowa placu zabaw - Parking przy ulicy Kaliskiej - Stworzenie monografii Godziesz - Odnowienie elewacji budynku OSP | 2013 2013 2013 2014 | 20 000,00 15 000,00 15 000,00 150 000,00 |
| - Odnowienie historycznych grobowców, wykonanie tablicy pamiątkowej założyciela OSP Godziesze - Uniwersytet III Wieku | 2014 2012 - 2016 | 20 000,00 60 000,00 |