CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU    GMINY  GODZIESZE  WIELKIE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa  Gminy Godziesze Wielkie obejmuje okres 2014 r. – 2022 r. W I półroczu 2014 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą z związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2014 r. pożyczek  i kredytów a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki  w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30 czerwca 2014 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Godziesze Wielkie przedstawia się następująco:

W I półroczu 2014 r.  kwota dochodów na rok 2014 uległa zwiększeniu o kwotę 1.924.411,09 zł do kwoty  24.660.960,09  zł, z tego:

- dochody  bieżące zwiększyły się o kwotę 752.004,09 zł do kwoty 23.270.045,09 zł. Dochody bieżące zostały  zrealizowane w 54,78% w stosunku do planu w kwocie 12.748.201,92 zł,

2)  dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.172.407,00 zł. do kwoty 1.390.915,00  zł,    zrealizowano  20,11 % planu w kwocie 279.681,04 zł, w tym: ze sprzedaży  dochody zrealizowano w kwocie 1.430,30 zł, tj. 0,10% planu.

Ogólna kwota wydatków  została zwiększona  w ciągu I półrocza o kwotę 2.369.411,09 zł do kwoty 26.087.432,09 zł, z tego:

1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę  559.618,09 zł do kwoty 21.911.483,09  zł, zrealizowano w 48,07 %  planu w kwocie 10.532.759,99 zł,  w tym: na obsługę długu wydatkowano kwotę 57.510,01 zł, tj. 33,83% planu.

2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.809.793,00 zł do kwoty 4.175.949,00 zł, zrealizowano 9,56% planu w kwocie 399.312,03 zł.

W I półroczu zwiększono  wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydatków  majątkowych o kwotę 23.000,00zł do kwoty 1.758.000,00 zł, zrealizowano 5,00 % planu.

Przychody

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosiła 2.108.073,00 zł. Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza kwota przychodów została zmniejszona o kwotę 13.073,00 zł  do kwoty 2.095.000,00 zł. Zmian dokonano w sposób następujący: wprowadzono wolne środki z lat poprzednich w kwocie 1.000,000,00 zł, zmniejszono kwotę kredytów i pożyczek do zaciągnięcia o 1.013.073,00 zł do kwoty 1.045.000,00 zł ,

W I półroczu nie zaciągano pożyczek i kredytów.

Zgodnie z prognozą  do końca roku 2014 zakłada się zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie 1.045.000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w I półroczu zmniejszono o kwotę 458.073,00 zł do kwoty 668.528,00 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 474.263,64 zł, co stanowi 70,94% w stosunku do planowanych rozchodów. Do 30 czerwca 2014 r. nie udzielano pożyczek z budżetu.

Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2014   uległa zmniejszeniu o 678.376,88 zł i wynosi   4.465.890,12 zł.

Na dzień  30 czerwca 2014 r. kwota długu wynosi 3.565.154,48 zł.

Zgodnie z prognozą  do końca roku 2014 zakłada się jeszcze zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie 1.045.000,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami.

Na 1.01. 2014r. planowano deficyt w kwocie 981.472,00 zł, który został zwiększony o kwotę 445.000,00 zł z tytułu wprowadzonych wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł i zmniejszenia o kwotę 555.000,00 zł  planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Planowany deficyt na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1.426.472,00 zł.

Natomiast w I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 2.095.810,94  zł . Spowodowane to zostało niską realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu.

Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe – Etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych Gmina Godziesze Wielkie - nakłady ogółem założono na lata 2011- 2014 w kwocie 1.162.095,00 zł. Do końca 2013 roku zrealizowano w kwocie 920.743,25 zł, tj. W 2014 roku  zaplanowano kwotę 260.000,00 zł,  poniesiono wydatki w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 19,23% planu. Ogółem przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 970.743,25 zł. Na 30.06.2014 r.  zadanie zostało zrealizowane w 83,53 %. Całe zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2014 r. Zadanie dofinansowane  ze środków UE  w ramach WRPO.

2. Budowa  kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe – Etap II operacja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w tym:  Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich, budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie - nakłady ogółem założono w kwocie 4.237.011,00 zł na lata 2012-2015, z czego w roku 2013 w kwocie 687.000,00 zł. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy, z czego I etap  remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich w kwocie 74.741,40 zł zrealizowany w 2013 r. w 100% ,  budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe poniesiono nakłady w 2013 r. w kwocie 593.525,05 zł,  i w 2014 r. 12.899,60 zł . Do 30.06.2014 r. zadanie zrealizowano w 31,73 %. Planowane zakończenie zadania  na dzień 30.09.2014 r.

II etap przedsięwzięcia   „ Budowa kanalizacji  w miejscowości Wolica, Borek, Żydów”– nakłady finansowe na lata 2013-2015 na ten etap założono  w  kwocie 2.090.000,00 zł. W 2013 r. została opracowana dokumentacja i w 2014 r. zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na dokonanie wyboru wykonawcy. Realizacja zadania  nastąpi w I półroczu 2015 r. Całe przedsięwzięcie  dofinasowane  jest ze środków UE w ramach PROW.

3. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie”- planowane nakłady 193.968,00 zł.  Do końca 2013 r.  poniesiono nakłady w kwocie 151.096,49 zł. Środki budżetowe w  2014 zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł. W ciągu roku kwota została zwiększona o 30.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł. Do końca I półrocza 2014 r poniesiono ogółem  nakłady w kwocie 151.096,49 zł oraz zlecono wykonanie dokumentacji na dalsze odcinki. W I półroczu 2014 r.  wydatków nie poniesiono. Ogółem przedsięwzięcie zrealizowane w 77,90%.

4. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Godzieszach Małych” – nakłady po zmianach zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. W 2013 r. opracowano dokumentację za kwotę 8.901,54 zł. Na  realizację zadania w 2014 r. zaplanowano wydatki  w kwocie 483.000,00 zł. Zrealizowano w I półroczu w kwocie 8.744,57 zł, tj. 1,81 % planu. Realizacja zadania w toku, zakończenie zadania nastąpi 31.07.2014 r.

5. W ciągu roku dołożono przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji  we wsi Skrzatki”. W roku 2013 opracowano dokumentację  i w 2014 r. zakupiono z funduszu sołeckiego rury za kwotę 16.243,95 zł. Realizację zadania   zakłada się na  2016 r.

Analiza  podjętych działań w I półroczu w zakresie realizacji przedsięwzięć  nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2014.

Zestawienia tabelaryczne przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.